## Sheet2
附件3
佛山市2020年重点建设前期预备项目计划表
投资单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2020年主要前期工作内容 | 责任单位 | 年度目标 | 完成时限 | 建设单位 | 建设单位联系人及联系电话 | 填报单位 | 填报单位联系人及联系电话 | 2020年计划投资额 | 2020年累计完成投资额 | 总体进展情况 | 计划开工日期 | 存在问题 | 一季度各项前期工作进展情况（填写已办理、办理中、未办理、无需办理） | [8 empty] | 责任单位 | 备注
| 合计（65项） |  |  | 15242668.16 | [13 empty] | 用地预审及规划选址 | 项目立项 | 招标投标 | 用地报批 | 环评报批 | 社会风险稳定评估 | 规划许可 | 征地拆迁 | 施工许可
一 | 基础设施项目（37项） |  |  | 9852536.4
（一） | 公路工程（22项） |  |  | 4828838
1 | 佛山市碧江大桥工程 | — | 道路全长约2.95km，桥梁全长约2079m，其中匝道约560m。 | 173000 | 本项目计划2020年9月完成勘察设计工作，2020年12月前做好施工招标工作。 | — | 2020年开工 | — | — | — | 佛山市路桥建设有限公司 | 廖颖殷 13925419015 | [14 empty] | 市交通运输局 | 新增报
2 | 佛山市碧桂路北延线工程 | — | 路线全长约11.4km。 | 487382 | 工程可行性研究报告、规划选址、用地预审、社会稳定风险分析评估、节能评估、环境影响评价等 | — | 2020年开工 | — | — | — | 佛山市路桥建设有限公司 | 廖颖殷 13925419015 | [14 empty] | 市交通运输局 | 新增报
3 | 广明高速公路金白互通立交工程 |  | 建设三水白金路与广明高速全互通立交，匝道总长为3.689km | 37200 | [6 empty] | 佛山市建盈发展有限公司 | [15 empty] | 市交通运输局 | 新增报
4 | 佛山市碧桂路北延线西海大桥扩建工程 | — | 全长2.572km。 | 146253 | 完成项目建议书编制、工程可行性研究报告、航道论证、规划选址、用地预审、社会稳定风险分析评估、节能评估、环境影响评价等 | — | 2020年开工 | — | — | — | 佛山市路桥建设有限公司 | 廖颖殷 13925419015 | [14 empty] | 市交通运输局 | 新增报
5 | 佛山市季华路东延线及平胜隧道工程 | — | 季华路东延线路线全长约6.2km，平胜隧道工程里程2.3km。 | 795000 | 完成项目立项、工程初步设计等工作 | — | 2020年开工 | — | — | — | 佛山市路桥建设有限公司 | 廖颖殷 13925419015 | [14 empty] | 市交通运输局 | 新增报
6 | 南海区S263连大线(江夏立交至滘口段)改造提升工程 | 2019-440605-48-01-054181 | 里程约为7.02km，本次主要改造内容为新建跨线桥、人行天桥，对现状路口进行渠化拓宽，对路面病害路段处理加铺，全线交通安全设置完善及道路附属设施完善、更换等。 | 50771 | 规划选址 | 佛山市自然资源局 | 预计2020年5月底前完成 | 2020 | 佛山市南海区道路建设管理处 | 朱文才18073551305 | 佛山市南海区交通运输局 | 佛山市南海区交通运输局 | [14 empty] | 南海区 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 佛山市自然资源局 | 预计2020年5月底前完成 | 2020
[5 empty] | 用海预审 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 佛山市发展和改革局 | 预计2020年5月底前完成工可批复 | 2020
[5 empty] | 用地报批 | 佛山市自然资源局 | 2022年完成用地报批 | 2022
[5 empty] | 环境影响评价 | 佛山市生态环境局 | 预计2020年5月底完成 | 2020
[5 empty] | 规划许可 | 佛山市自然资源局 | 预计2023年完成 | 2023
[5 empty] | 征地拆迁 | 大沥镇征拆部门 | 预计2022年完成 | 2022
[5 empty] | 施工许可 | 南海区交通运输局 | 预计2022年完成 | 2022
7 | 禅城区雾岗路（季华路）跨线桥工程 |  | 改造段道路总长约0.87km。 | 17108 |  | 区交通运输局 |  | 2020-2022 | 广东佛盈汇建工程管理有限公司 | 黄英杰 13923191127 | 禅城区交通运输局 | 邝梦如 82025561 | [14 empty] | 禅城区 | 续报
8 | 顺德区龙洲路快速化改造项目 |  | 对龙洲路快速化改造工程（新涌路节点）、龙洲路快速化改造工程（港口路节点）、大晚桥节点、政和路节点进行快速化改造。 | 100000 |  |  |  |  | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
9 | 顺德区南国路道路交通升级改造二期工程（伦桂路节点） |  | 全长1.9km，新建伦桂路主线桥和南国路跨线桥，桥梁全长约870m。 | 100000 |  |  |  |  | 佛山市顺德区顺蚬公路建设有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
10 | 顺德城北立交改造工程 |  | 实现碧桂路和龙洲路间西向和南向快速化。 | 80000 |  |  |  |  | 佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
11 | 顺德区龙洲路快速化改造工程（新基北路节点） |  | 实现龙洲路快速化改造，跨线桥长约1km。 | 20000 |  |  |  |  | 佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
12 | 顺德区百安路高富路全互通立交工程（一期） |  | 立交桥梁全长3.571km。 | 14574 |  |  |  |  | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
13 | 顺德区容桂外环路快速化改造工程（桂洲大道-华天北一路段） |  | 改造段全长3.26公里，包括桂洲大道与华发路节点、华发路与华天北一路节点快速化改造。 | 100000 |  |  |  |  | 广东顺德东部新城投资开发有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
14 | 顺德区百安路快速化改造工程（杏龙路节点） |  | 路线全长2.9km。 | 30000 |  |  |  |  | 广东顺德东部新城投资开发有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
15 | 顺德区百安路快速化改造工程（杏坛二环路节点） |  | 路线全长3.15km。 | 17000 |  |  |  |  | 广东顺德东部新城投资开发有限公司 |  | 顺德中心城区建设工程指挥部 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
16 | 顺德区G105国道改线工程 |  | 对伦桂路进行改造，并将伦桂路南延对接中山市东阜公路，包括顺德立交节点改造、大良河桥扩宽、伦桂路—顺德立交段拓宽、伦桂路—龙洲路节点改造、海尾立交节点改造、伦桂路—南国路节点、伦桂路—马岗大道节点、伦桂路—红旗路节点、伦桂路南延线。 | 609500 |  |  |  |  | — |  | 顺德区交通运输局 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
17 | 碧桂园机器人谷对外交通（广珠西线增设出入口） |  | 在广珠西线高速与碧桂园机器人谷片区间开设互通立交，采用菱形方案，北侧在广珠西线服务区匝道上分汇流，南侧新建匝道接三乐路。 | 45000 |  |  |  |  | — |  | 佛山市路桥建设有限公司 | [15 empty] | 市交通运输局 | 新增报
18 | 三乐路东延线复合通道 |  | 全长约12.145km。 | 819050 | [6 empty] | 佛山市路桥建设有限公司 | [15 empty] | 市交通运输局 | 新增报
19 | 顺德区新均榄路工程（二期） |  | 全长约4.5km。 | 80000 |  |  |  |  | — |  | 佛山市路桥建设有限公司 | [15 empty] | 市交通运输局 | 新增报
20 | 顺德区顺创路工程 |  | 全长约2.8km。 | 50000 |  |  |  |  | — |  | 顺德区交通运输局 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
21 | 顺德区伦桂路工程（滨江西路—五斗大桥段） |  | 全长约17km。 | 800000 |  |  |  |  | — |  | 顺德区交通运输局 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
22 | 顺德区碧桂园机器人谷周边路网改善项目 |  | 包括京坤线拓宽、坤洲大道、工业大道、美碧大道、南平路等。 | 257000 |  |  |  |  | — |  | 顺德区交通运输局 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
（二） | 能源工程（11项） |  |  | 600798.4
23 | 220千伏沥中输变电工程 | — | 新建2台240MVA主变；220千伏线路6回，折算为单回总长80公里；110千伏线路7回，折算为单回总长30公里。 | 150000 | 选址选线、可行性研究报告 | 佛山供电局 | 取得选址选线报告批复、上报可研报告 | 2020-12-01 | 佛山供电局 | 冼钟业，0757-82851199 | 佛山供电局 | 冼钟业，0757-82851199 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
24 | 220千伏港口站至都宁站第二回线路工程 | — | 新建220千伏线路15公里。 | 30000 | 可行性研究报告、用地预审 | 佛山供电局 | 取得可研报告批复 | 2020-12-02 | 佛山供电局 | 冼钟业，0757-82851199 | 佛山供电局 | 冼钟业，0757-82851199 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
25 | 220千伏都宁至熙悦双回线路工程 | — | 220千伏电缆线路2回，折算为单回线路总长28公里。 | 39200 | 可行性研究报告、用地预审 | 佛山供电局 | 取得可研报告批复 | 2020-12-02 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
26 | 220千伏新基输变电工程 | — | 新建2台240MVA主变；220千伏线路4回，折算为单回总长2.8公里；110千伏线路10回，折算为单回总长20公里。 | 26000 | 规划选址、可行性研究报告 | 佛山供电局 | 上报可研报告 | 2020-12-02 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
27 | 220千伏城北输变电工程 | — | 新建2台240MVA主变；220千伏线路4回，折算为单回总长30公里；110千伏线路6回，折算为单回总长30公里。 | 45000 | 规划选址 | 佛山供电局 | 取得选址选线批复 | 2020-12-01 | 佛山供电局 | 李享健，0757-82863606 | 佛山供电局 | 李享健，0757-82863606 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
28 | 220千伏城南输变电工程 | — | 新建2台240MVA主变；220千伏线路6回，折算为单回总长60公里；110千伏线路6回，折算为单回总长50公里。 | 40000 | 可行性研究报告、用地预审 | 佛山供电局 | 取得核准批复 | 2020-12-01 | 佛山供电局 | 李享健，0757-82863606 | 佛山供电局 | 李享健，0757-82863606 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
29 | 110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程 | — | 新建110千伏线路通道多个，包含1回、2回、单改3、单改4线路，改接槎涌站、泰安站、北滘站站外线路，新建折算为单回总长约20.34公里。 | 21700 | 完成核准获批 | 佛山供电局 | 上报可研报告 | 2020-12-02 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | 佛山供电局 | 万中田，0757-82863387 | [14 empty] | 市供电局 | 新增报
30 | 三龙湾大鹏门站 | — | 新建门站1座，占地面积约约25亩，进出站管线约10公里。接收上游管道天然气并向周边地区进行分输，设计规模为年供气量约2亿Nm3/年。 | 32000 | 可行性研究报告（申请报告）、规划选址、用地预审 |  | 完成可行性研究报告（申请报告）编制及规划选址、用地预审审批 | 2020年12月 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 陈雷星 15019612004 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 陈雷星 15019612004 | [14 empty] | 市国资委 | 新增报
31 | 南海区新（虫雷）岗变电站迁建工程 | 2018-440605-48-01-836490 | 项目用地面积12290.1平方米，总建筑面积66767.2平方米。建设内容包括变电站迁建工程和配套输变电工区工程两大部分。 | 69998.4 | 项目建议书 | 区发改局 | 已完成 | 2019年 | 佛山市南海 （虫雷）岗变电站建设有限公司 | 邓耀华 13927784111 | 南海区国资局 | 南海区国资局 | [14 empty] | 南海区 | 新增报
[5 empty] | 规划选址 | 区自然资源局 | 已完成 | 2019年
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 区发改 | 2019年完成 | 2019年
[5 empty] | 水土保持 | 佛山市南海（虫雷）岗变电站建设有限公司 | 2020年完成 | 2020年
[5 empty] | 交通影响评价报告 | 区住建水务 | 2020年完成 | 2020年
[5 empty] | 勘察设计 | 佛山市南海（虫雷）岗变电站建设有限公司 | 2020年完成 | 2020年
[5 empty] | 规划许可 | 区自然资源局 | 2020年完成 | 2020年
[5 empty] | 取得土地 | 区土储 | 2020年完成 | 2020年
[5 empty] | 施工监理招标 | 区公共资源交易中心 | 根据设计进度完成施工招标 | 2020年
[5 empty] | 建筑及安装施工招标 | 区公共资源交易中心 | 根据设计进度完成施工招标 | 2020年
32 | 佛山市高明区更合镇天然气分布式能源项目 | 暂无 | 建设3个天然气分布式能源站，并建设光伏发电等其它配套设施。 | 126500 | 规划选址 | 自然资源局 | 完成 | 2020-03-01 | 南方电网综合能源有限公司 | 钟惟剑13826086436 | 佛山市高明区更合镇政府 | 佛山市高明区更合镇政府 | [14 empty] | 高明区 | 续报
[5 empty] | 用地预审 | 自然资源局 | 完成 | 2020-04-01
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 项目方 | 完成 | 2020-01-01
[5 empty] | 用地报批 | 自然资源局 | 完成 | 2020-06-01
[5 empty] | 环境影响评价 | 生态环境局 | 完成 | 2020-06-01
[5 empty] | 规划许可 | 自然资源局 | 完成 | 2020-10-01
[5 empty] | 施工许可 | 住建和水利局 | 完成 | 2020-12-01
33 | 佛山氢裕新能源3000m3/h天然气提碳及回收富产氢项目 | 暂无 | 以天然气提碳、氢工艺年生产1920吨纳米碳和4800万m3吨氢气。 | 20400 | 规划选址 | 自然资源局 | 完成 | 2019-11-01 | 佛山氢裕新能源产业投资有限公司 | 林俊峰18675185088 | 佛山市高明区更合镇政府 | 佛山市高明区更合镇政府 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 自然资源局 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 项目方 | 完成 | 2019-10-01
[5 empty] | 用地报批 | 自然资源局 | 完成 | 2020-03-01
[5 empty] | 环境影响评价 | 生态环境局 | 完成 | 2020-03-01
[5 empty] | 规划许可 | 自然资源局 | 完成 | 2020-06-01
[5 empty] | 施工许可 | 住建和水利局 | 完成 | 2020-12-01
（三） | 城市建设工程（3项） |  |  | 4402900
34 | 广州地铁28号线（佛山段） | 广州地铁29号线（佛山段） | 全长107.1km，其中佛山段37.9km，全线设站21座，其中佛山段7座。 | 3032000 | 广州地铁32号线（佛山段） | 广州地铁33号线（佛山段） | 广州地铁34号线（佛山段） | 广州地铁35号线（佛山段） | 广州地铁36号线（佛山段） | 广州地铁37号线（佛山段） | 广州地铁38号线（佛山段） | 广州地铁39号线（佛山段） | [14 empty] | 市轨道交通局 | 新增报
35 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 除佛山西站和广州北站外，项目拟设置狮山东站、大榄站、官窑南站、和桂站、炭步站共计5座车站，其中佛山境内里程约29.7公里。 | 1180000 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | 广佛环线佛山西站至广州北站段 | [14 empty] | 市轨道交通局 | 新增报
36 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 线路全长约9.9km，共设14座车站。 | 190900 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | 南海区有轨电车里水示范段工程 | [14 empty] | 南海区 | 新增报
（四） | 环保工程（1项） |  |  | 20000
37 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 拟采用半地埋的方式，建设陈村镇生活垃圾压缩转运站，以满足陈村镇生活垃圾转运需要。项目设计处理规模为700吨/日（暂定）。 | 20000 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | 陈村镇生活垃圾中转站改造工程 | [14 empty] | 顺德区 | 续报
二 | 产业工程（16项） |  |  | 3976998.7
（一） | 新一代信息技术工程（1项） |  |  | 150000
38 | 8英寸半导体晶圆（MEMS）项目 |  | 项目占地151亩，引入一条具有设计、生产、封装和测试一体的MEMS 8英寸晶圆制造生产线，达产后月产能为3万片，产品包括惯性传感器、压力传感器、射频MEMS、生物MEMS等。 | 150000 | [6 empty] | 广东澜海瑞芯电子有限公司 | [15 empty] | 南海区 | 新增报
（二） | 高端装备制造工程（1项） |  |  | 200000
39 | 国星光电LED器件封装及其应用产品项目 |  | 新建LED封装生产线，年产LED器件及应用产品100亿只，项目计划用地约82亩（分两期建设，一期占地62亩，二期20亩），规划建筑面积16.24万㎡。 | 200000 | [6 empty] | 佛山市国星光电股份有限公司 | [15 empty] | 禅城区 | 新增报
（三） | 数字创意工程（1项） |  |  | 30000
40 | 网营物联（佛山）智能供应链运营中心项目 | 暂无 | 建设网营物联智能供应链运营中心，为电子商务、城市配送、供应链金融、交易展示、区域结算、大数据服务，为珠三角及粤西地区产业集群、制造厂商、商贸零售及电商企业提供全渠道、集成化供应链服务，促成供应链与商贸零售及金融服务一体化运营。 | 30000 | 规划选址 | 自然资源局 | 完成 | 2019-11-01 | 杭州网营物联控股有限公司 | 赵斌 13817509378 | 佛山市高明区更合镇政府 | 佛山市高明区更合镇政府 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 自然资源局 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 项目方 | 完成 | 2019-10-01
[5 empty] | 用地报批 | 自然资源局 | 完成 | 2020-03-01
[5 empty] | 环境影响评价 | 生态环境局 | 完成 | 2020-03-01
[5 empty] | 规划许可 | 自然资源局 | 完成 | 2020-06-01
[5 empty] | 施工许可 | 住建和水利局 | 完成 | 2020-12-01
（四） | 现代服务业工程（8项） |  |  | 2000498.7
41 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 高标准水稻产业基地建设、水稻加工产业集群建设、农旅融合建设、科技研发与信息支撑建设、适度规模经营建设、品牌创建与营销推广。规划核心区面积2万亩，辐射全区。 | 11540 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | 佛山市高明区丝苗米产业园 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
42 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 建设约34万平方米单层立体高标库和24万平方米标准厂房及综合办公楼，设立中央商务区、智能仓储物流区、百布华南总部大楼等。 | 70000 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | 高明区盈石百布佛山智慧轻纺产业园项目 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
43 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 地块面积约216.8亩，规划用地面积104160.3㎡。主要规划打造商务、科技、高端服务产业、综合文化产业基地以及配套人才公寓和周边特色商业。 | 148370.7 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | 粤港澳大湾区高端服务业总部基地—三山云谷项目 | [14 empty] | 市国资委 | 续报
44 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 本项目总占地89.84亩，总占地面积59892.52㎡，总建筑面积约18万㎡，分为标准产业区和生活配套区。 | 79000 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | 顺德区联东科创园 | [14 empty] | 顺德区 | 新增报
45 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 用地面积171亩，规划建筑面积超30万平方米，拟打造以平板显示、半导体、大数据等新一代信息技术产业为主题的大型产业载体园区，建设内容包括中小企业孵化器、加速器、研发中心以及现代化产业园区。 | 51588 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | 南海区中日韩数字科技产业园 | [14 empty] | 南海区 | 新增报
46 | 美的总部大楼项目 |  | 项目占地面积32966.21平方米，建筑面积207600平方米，规划6栋建筑主要用于办公。 | 70000 | [6 empty] | 美的集团 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
47 | 禅城区果房村改造项目 | — | 地块占地 250601 平方米，现状主要为旧村居、旧厂房，拟改造为住宅、公寓、商业等集居住、商务功能为一体的大型综合社区项目。 | 1120000 |  |  |  |  | 果房村委会 | 易先生18922771077 | 祖庙街道办事处 | 吴昊 82098759 | [14 empty] | 禅城区 | 新增报
48 | 三龙湾（奇槎）生命科学产业园 | — | 项目将打造生物健康产业园“创谷”，将建设生命健康孵化产业园，并计划打造国家级科技企业孵化器，建筑面积300万平方米 | 450000 | 区经济和科技促进局正制定土地出让前产业协议工作，待区土地招拍挂联席会议审定出让地块。 | 石湾 | 待定 | 2019-2023 | / | / | 奇槎片区工作 指挥部 | 简伟沛 83138812 | [14 empty] | 禅城区 | 续报
（五） | 传统产业升级工程（5项） |  |  | 1596500
49 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 规划核心区面积2万亩，辐射区域近6万亩。 | 36000 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | 佛山市高明区花卉产业园 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
50 | 高质量发展经济体制试验区村级工业园改造示范项目 |  | 建设十个镇街的村级工业园改造示范项目，包括北滘镇桃村工业区（首期）升级改造项目、均安纺织卫材科技园（永丰工业区）二期、龙眼工业区（A区）改造项目、龙江宝涌千亩园区等，通过产业提升，盘活各领域现有资源，加快推动产业转型升级，助推村级工业园改造。 | 813500 |  |  |  |  | 顺德区村改办 （统筹） |  | 顺德区村改办 （统筹） | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
51 | 日丰新材（广东）有限公司管道智能机械设备及新型管道制造项目 |  | 拟用地约450亩，分两期供地，一期约170亩，二期约280亩。建设工业厂房、仓库，还将通过购置设备，形成具有日丰公司自主技术的管道智能机械设备制造研发、新型管道制造生产线。 | 430000 | [6 empty] | 日丰新材（广东）有限 公司 | [15 empty] | 三水区 | 新增报
52 | 格兰仕工业4.0细滘项目 | 格兰仕工业4.1细滘项目 | 计划选址容桂细滘片区500亩用地，建立全白色家电生产基地，实现自动化生产，打造成全国工业4.0、智能家电制造示范基地。 | 286000 | 格兰仕工业4.4细滘项目 | 格兰仕工业4.5细滘项目 | 格兰仕工业4.6细滘项目 | 格兰仕工业4.7细滘项目 | 格兰仕工业4.8细滘项目 | 格兰仕工业4.9细滘项目 | 格兰仕工业4.10细滘项目 | 格兰仕工业4.11细滘项目 | [14 empty] | 顺德区 | 新增报
53 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 该项目租用面积约80亩，增加8个生产车间，预计全年投产后总产能达15万吨铝锭或铝型材 | 31000 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | 佛山市绿迅鸿盛铝业生产铝型材项目 | [14 empty] | 高明区 | 新增报
三 | 民生保障工程（12项） |  |  | 1413133.06
（一） | 教育项目（3项） |  |  | 64515
54 | 佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目 | 2019-440607-83-01-055322 | 占地面积约27650㎡，本期总建筑面积约为38000平方米，包括四栋学生宿舍（6层）及一栋饭堂（2层）。 | 14600 | 规划选址 | 不涉及 |  |  | 市代建中心 | — | 佛山职业技术学院 | 佛山职业技术学院 | [14 empty] | 佛职院 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 不涉及
[5 empty] | 用海预审 | 不涉及
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 发改局 | 完成 | 已完成
[5 empty] | 用地报批 | 不涉及
[5 empty] | 环境影响评价 | 不涉及
[5 empty] | 规划许可 | 城市规划局 | 完成 | 2020.01
[5 empty] | 征地拆迁 | 不涉及
[5 empty] | 施工许可 | 城建规划局 | 完成 | 2020.08
55 | 佛山科学技术学院新校区教职工公寓项目 |  | 建设15栋10层高的教职工公寓，总建筑面积约7.2万平方米，项目地上建筑面积6.4万平方米，地下建筑面积6839平方米。 | 30000 | [6 empty] | 佛山科学技术学院 | [15 empty] | 佛科院 | 新增报
56 | 佛山市第九小学新校区建设项目 |  | 建设1栋教学综合楼，配置满足36个教学班所需的标准普通教室及各类辅助教学用房和行政办公用房，1座体育馆。配建项目所需的无障碍设施、校园景观绿化和消防系统。 | 19915 |  | 区教育局 |  |  | 佛山市第九小学 | 钟振英18028126585 | — | — | [14 empty] | 禅城区 | 续报
（二） | 医疗卫生项目（3项） |  |  | 371518.06
57 | 顺德和平外科医院改扩建项目 |  | 占地22459.6平方米,总建筑面积约11万㎡。规划建设一栋100米高国际医疗大厦以及相关停车配套设施，项目的改造扩展可增加床位达1000张。 | 40000 | 规划选址 | 无 | 无 | 无 | 广东和迈医院管理有限公司 | 戴红斌 13928605828 | 广东和迈医院管理有限公司 | 广东和迈医院管理有限公司 | [14 empty] | 顺德区 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 用海预审 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 广东和迈医院管理有限公司 | 完成 | 2019.05
[5 empty] | 用地报批 | 佛山市自然资源局顺德分局 | 未完成 | 2020.03
[5 empty] | 环境影响评价 | 佛山市生态环境局顺德分局 | 未完成 | 2020.06
[5 empty] | 规划许可 | 佛山市自然资源局顺德分局 | 未完成 | 2020.08
[5 empty] | 征地拆迁 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 施工许可 | 佛山市住房和城乡建设局顺德分局 | 未完成 | 2020.09
58 | 顺德区美控医院项目 |  | 用地占地面积约200亩，建设集产学研一体的国际一流、国内领先的现代化三级甲等综合性医院。 | 300000 |  |  |  |  | 美的控股集团 |  | 北滘镇政府 | [15 empty] | 顺德区 | 新增报
59 | 佛山科学技术学院附属口腔医院迁建工程 | 2018-440605-83-01-807090 | 项目总用地面积10601平方米，总建筑面积45700平方米，医院迁建后，床位规模为牙椅250张，床位50张。 | 31518.06 | 2020年主要工作为规划设计、前期报建工作、施工监理招标等，计划2020年10月开始施工. | 佛山科学技术学院 | 2020年主要工作为规划设计、前期报建工作、施工监理招标等，计划2020年10月开始施工。本年度预算支出约1亿元。 | 2023年 | 佛山科学技术学院 | 邓英平13702548335 | 佛山科学技术学院 | 邓英平 13702548335 | [14 empty] | 佛科院 | 新增报
（三） | 文化体育项目（3项） |  |  | 831100
60 | 佛山市文化中心 |  | 建设内容包括音乐厅、展览馆、美术馆、办公空间及相关配套等功能。用地范围面积约12.75公顷，总建筑面积约165000㎡ | 219100 | [6 empty] | 佛山中德工业服务区（三龙湾）管理委员会 | [15 empty] | 佛山中德工业服务区（三龙湾）管理委员会 | 新增报
61 | 西樵山索道升级改造项目 |  | 线路总长约704米。 | 12000 | 规划选址：原线路方案已于2018年10月完成初稿并已获市住建局审批。由于线路调整，目前正与相关住建部门和省设计院沟通协调索道第二套线路方案的审批程序问题。 | 广东省林业局 | 预计2020年5月底完成。 | 项目2021年底完成。 | 佛山市南海樵岭旅游服务有限公司 | 关燕萍 86890031 | 西樵山风景名胜区管理处办公室 | 西樵山风景名胜区管理处办公室 | [14 empty] | 南海区 | 续报
[5 empty] | 用地预审：2019年初已通过西樵镇国土部门多次与区国土部门沟通索道用地问题；已于2018年11月完成索道下站用地的收储工作。目前推进预审。 | 佛山市自然资源局(国土) | 需根据省级国土部门审批程序确定。
[5 empty] | 用海预审：无 | 无 | 无
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告）：已完成初稿，现正进行线路调整内容修改，下一步待规划选址工作完成后敲定终稿。 | 佛山市发展和改革局 | 预计2020年6月份完成。
[5 empty] | 用地报批：目前按照西樵山详规向区自然资源局国土部门协调索道下站用地申请手续。 | 佛山市自然资源局(国土) | 需根据省级国土部门审批程序确定。
[5 empty] | 环境影响评价：计划2020年上半年推进。 | 佛山市发展和改革局 | 预计2020年6月份完成。
[5 empty] | 规划许可：待完成立项后推进。 | 佛山市自然资源局南海分局(规划) | 预计2020年11月份完成。
[5 empty] | 征地拆迁：无 | 无 | 无
[5 empty] | 施工许可：计划2020年推进。 | 佛山市南海区西樵镇国土城建和水务局 | 预计2021年3月底完成。
62 | 龙天下中国功夫均安特色小镇（一期） |  | 一期项目占地面积564亩，建筑面积约131.6万平方米，拟建设功夫竞技功夫娱乐产业场地、场馆项目、中国功夫博览馆建设项目、标准化功夫体育场馆、功夫主题论坛酒店（超五星级）、功夫主题商业区、武术院校项目的导入建设、户外功夫主题实景演绎剧场、武馆一条街项目等。 | 600000 | 规划选址 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01 | 广东龙天下小镇投资开发管理有限公司 | 郭洪义13927725559 | — | — | [14 empty] | 顺德区 | 新增报
[5 empty] | 用地预审 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 用海预审 | / | / | /
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 用地报批 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 环境影响评价 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 规划许可 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 征地拆迁 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
[5 empty] | 施工许可 | 均安镇政府 | 完成 | 2019-12-01
（四） | 居民保障项目（3项） |  |  | 146000
63 | 佛山市新社会福利院 | 2019-440604-85-01-055482 | 项目建筑面积49000平方米，建设养老床位1000个，儿童服务床位400个。 | 35000 | 勘察、设计招标 | 市民政局、市代建中心 | 完成 | 2020.2.6 | 佛山市代建项目管理中心 | 张钊明18988532672 | 市民政局 | 市民政局 | [14 empty] | 市民政局 | 新增报
[5 empty] | 办理建设工程规划许可 | 市自然资源局禅城分局 | 完成 | 2020.5.29
[5 empty] | 办理人防、消防、环保、水利、卫生设计意见 | 市卫健局、市消防、区人防办、区环保局 | 完成 | 2020.6.1
[5 empty] | 初步设计审查 | 禅城区住建局 | 完成 | 2020.7.14
[5 empty] | 概算审核 | 市财政局 | 完成 | 2020.9.23
[5 empty] | 可行性研究报告报批 | 市政府 | 完成 | 2020.10.24
[5 empty] | 施工图文件编审 | 禅城区住建局 | 完成 | 2020.9.10
[5 empty] | 预算文件编审 | 市财政局 | 完成 | 2020.12.3
[5 empty] | 施工总承包单位招标 | 市公共资源交易中心 | 招标控制价备案、挂网前流程 | 2021.1.24
64 | 禅城区新港历史遗址项目 |  | 利用港口现有的建筑物、设施，并整合3处沿岸作业区进行统一改造，总面积约26万平方米。 | 79000 |  | 区城市管理和综合执法局 |  |  | 禅城区公用事业服务中心 | 谢丽平 82030710 | 区城市管理和综合执法局 | 代可胜 82030057 | [14 empty] | 禅城区 | 新增报
65 | 佛山市物资储备基地 |  | 项目占地面积20亩，总建筑面积2.3万平方米。其中，防疫物资储备库建筑面积约0.8万平方米，救灾物资储备库建筑面积0.5万平方米，重要生活物资储备库0.7万平方米，管理用房0.3万平方米。 | 32000 |  |  |  |  | 市发展改革局 |  | 市发展改革局 | [15 empty] | 市发展改革局 | 新增报